СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Пояснительная записка | 3 |
| --- | --- |
| 2. Цель и задачи реализации программы инновационной деятельности | 5 |
| 3. Этапы инновационной деятельности | 6 |
| 4. Анализ способности (готовности) образовательного учреждения к реализации программы | 8 |
| 5. Перечень и функции участников реализации программы инновационной деятельности | 10 |
| 6. Календарный план реализации программы инновационной деятельности | 11 |
| 7. Критерии и показатели эффективности реализации программы | 15 |
| 8. Прогнозируемые конечные результаты деятельности | 16 |
| 9. Формы представления результатов реализации программы инновационной деятельности | 17 |
| 10. Перечень нормативных, учебно-методических, научных источников | 18 |
| 11. Список литературы | 19 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современном обществе предъявляются новые, всё более высокие требования к человеку, в том числе и к ребёнку - к уровню его развития. Большинству людей нет необходимости доказывать, что успешный ребёнок – это в первую очередь здоровый ребёнок.

Когда-то Сократ сказал: «Здоровье — не всё, но всё без здоровья — ничто».

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это «состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов». По существу — это идеал, к которому мы должны стремиться.

Однако за последнее десятилетие наблюдается тенденция резкого снижения показателей здоровья детей. Статистика свидетельствует, уже в дошкольном возрасте здоровых детей становится все меньше. Высок процент физиологической незрелости (более 60%), которая становится причиной роста функциональных (до 70%) и хронических (до 50%) заболеваний. Ведущими среди функциональных отклонений являются нарушения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения; среди хронических патологий – болезни нервной, дыхательной, костно-мышечной систем, а также аллергические заболевания.

Приведенные цифры заставляют задуматься о причинах, порождающих такие результаты. Как свидетельствует большинство научных исследований, факторы внешней среды в формировании здоровья ребенка имеют преимущественное значение. Это, прежде всего неблагоприятная экологическая обстановка в регионах; усиленное и длительное воздействие техногенных факторов на человека; повышение социальной напряженности в обществе; интенсификация процесса обучения детей; культурный кризис общества и как следствие его – низкий уровень культуры здорового образа жизни социума.

Проблема воспитания культуры здоровья актуальна уже с дошкольного возраста, так как  именно этот период является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья, именно в это время идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируются характер, отношение к себе и окружающим

Именно поэтому в последние годы забота о здоровье подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений государственной политики в области образования.

В Указе Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» говорится о предпринимаемых мерах, направленных на «формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка».

Одним из направлений Федерального закона «Об образовании в Российской Федераации»  является «сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста» (ст.64 п.1).

Основная задача ФГОС ДО - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия (п.1.6.)

В мировой научной литературе накоплен большой опыт по вопросам формирования и воспитания культуры здорового образа жизни дошкольников. Это работы ученых из различных областей знаний: медицины и физиологии (Ю.П. Лисицын, Л.Е. Панина), психологии (О.С. Осадчук), экологии (А.Ф. Амед) и педагогике (В.Г. Алямовская, Г.К. Зайцев, В.Т. Кудрявцев) и др.

Разработаны авторские программы, в которых большое внимание уделяется культуре здорового образа жизни детей: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, О. Князева), «Здоровье» (автор В. Алямовская) и др.

Вместе с тем, в практике здоровьесбережения ДОУ возникает ряд противоречий между:

- общественной потребностью в сохранении, укреплении и развитии здоровья дошкольников и реальной социально-экономической ситуацией;

- необходимостью повышения уровня здоровья воспитанников и отсутствием медико-педагогических, материально-технических условий;

- необходимостью осуществления эффективного управления оздоровительным процессом и неприятием инновационных форм работы частью педагогов;

- большим количеством оздоровительных программ и отсутствием в них  системы работы по тесному взаимодействию работников ДОУ, родителей воспитанников, а также социальных партнеров, пропагандирующих здоровый образ.

Разрешить данные противоречия представляется возможным через поиск новых подходов к здоровьесбережению подрастающего поколения, а именно через разработку и реализацию в дошкольном учреждении инновационной  программы «Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста через создание модели развивающей педагогики оздоровления»

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель программы: проектирование модели работы по повышению эффективности здоровьесберегающего процесса в дошкольном образовательном учреждении и создание условий для ее реализации.

Для реализации поставленной цели выделены следующие задачи:

- изучить  степень разработанности проблемы оздоровления детей в условиях ДОУ;

- разработать и внедрить в практическую деятельность модель работы  по повышению эффективности здоровьесберегающего процесса в ДОУ;

- создать медико-педагогические и материально-технические условия для оптимального психофизического развития воспитанников, эмоционального благополучия, повышения их познавательной активности, функциональных и адаптивных возможностей в здоровьесберегающем пространстве;

- активизировать педагогов к активному участию в инновационной деятельности, систематическому использованию в образовательном процессе современных здоровьесберегающих технологий, авторских разработок;

- формировать качественно новый уровень продуктивного взаимодействия института семьи, ДОУ и социальных партнеров, пропагандирующих здоровый образ.

ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. Организационный этап (2017-2018 у. г.)

Цель: координация деятельности педагогов и родителей ДОУ, направленной на решение проблемы повышения эффективности здоровьесберегающего процесса в ДОУ.

Содержание инновационной деятельности:

- изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, ознакомление с современными научными разработками, статьями по вопросам формирования и воспитания культуры здорового образа жизни дошкольников;

- изучение передового опыта работы по организации оздоровления воспитанников в условиях организованного коллектива;

- анализ подобранных образовательных программ, технологий, методических разработок для реализации инновационной деятельности;

- анализ здоровьесберегающей среды в ДОУ для реализации программы инновационной деятельности;

- информирование родителей об инновационной деятельности, выявление уровней знаний в вопросах здоровьесбережения;

- изучение мотивации воспитанников, педагогов, родителей на формирование ЗОЖ;

- повышение информационной культуры педагогических работников, обусловленной общими задачами Программы;

- наращивание материально-технической базы ДОУ;

- подбор диагностического инструментария по вопросам ЗОЖ;

- диагностическое обследование, анализ исходного состояния здоровья детей, а также валеологических знаний, умений и навыков.

II. Практический этап (2018-2019 у.г.)

Цель: реализация основных направлений деятельности ДОУ по здоровьесбережению.

Содержание инновационной деятельности:

- разработка модели работы по повышению эффективности здоровьесберегающего процесса в ДОУ;

- апробирование инновационной модели работы по повышению эффективности здоровьесберегающего процесса;

- составление плана мероприятий их организация и проведение по формированию у дошкольников ЗОЖ;

- разработка и реализация проектов;

- разработка методических материалов по теме инновационной деятельности;

- организация пропаганды здорового образа жизни;

- создание средств визуальной информации по вопросам ЗОЖ;

- обеспечение и организация благоприятного и безболезненного течения адаптации детей к условиям ДОУ;

- проведение физкультурно-оздоровительной, коррекционной работы с детьми;

- корректировка индивидуального образовательного маршрута ребенка в случае возникновения проблем в состоянии здоровья;

- включение родителей в деятельность ДОУ как значимых участников оздоровительного процесса;

- использование в оздоровительной работе ДОУ перспективных форм социального партнерства;

- проведение мониторинга по состоянию аспектов здоровья воспитанников, получение оперативной информации.

- информирование родителей о результатах проделанной работы, обмен мнениями об эффективности инновационной работы;

- обобщение и распространение значимого опыта оздоровительной работы.

III. Аналитический этап (2019-2020 у.г.)

Цель: подведение итогов работы, сравнительный анализ прогнозируемых и полученных результатов.

Содержание инновационной деятельности:

- проведение итоговой диагностики, анализ полученных результатов;

- аналитический отчет по инновационной деятельности.

Для реализации содержания этапов программы выбраны следующие методы:

1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы;

2. Анкетирование родителей, педагогов;

3. Наблюдение за воспитанниками;

4. Эксперимент;

5. Метод проектов;

6. Интерактивные методы

АНАЛИЗ СПОСОБНОСТИ (ГОТОВНОСТИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Тисульский детский сад №1 «Колосок» расположен по адресу:

- Кемеровская область, пгт Тисуль, улица Фрунзе,8;

- контактный телефон 8(38447) 2-18-65;

- адрес сайта в сети интернет: http://tds-1.ucoz.ru/;

- адрес электронной почты в сети интернет: kolosok41@mail.ru

Здание, построено по типовому проекту в 1981 году, рассчитано на 6 групп общеразвивающего вида для детей дошкольного возраста от полутора до семи лет.

Общая численность детей на 01.09.2017 г. – 136 воспитанников.

Педагогический состав укомплектован полностью, все педагоги с большим опытом работы, имеют первую и высшую квалификационные  категории, своевременно проходят курсы повышения квалификации по актуальным темам, в том числе и по здоровьесбережению.

Физическое развитие детей в детском саду осуществляется инструктором по физической культуре, формирование у детей здорового и безопасного образа жизни педагогами, лечебно-профилактическая работа медицинской сестрой.

Для полноценного физического, психического развития детей в детском саду созданы определенные условия.

На территории детского сада находится площадки для прогулок детей, на которых размещено спортивно-игровое оборудование, которое позволяет обеспечить оптимальный двигательный режим на прогулке,  включить в совместную деятельность большую группу детей.

Имеется спортивная площадка, на которой оборудовано поле для мини-футбола, полоса препятствий,  «Тропа здоровья», щит для метания мяча, гимнастическая лестница.

На асфальтированной площадке имеются разметки с разными видами классиков и дорожек на равновесие, с разметкой по ПДД, на которой отрабатываются полученные знания по ОБЖ, проводятся развлечения.

.В ДОУ имеется музыкально-физкультурный зал, оснащенный спортивным и нестандартным оборудованием, изготовленным руками педагогов и специалистов. Все это повышает интерес к занятиям по физической культуре в помещении.

Организация развивающей предметно-пространственной среды  в групповых помещениях  осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.

В группах созданы условия для самостоятельной активной и целенаправленной деятельности детей.

Для приобщения детей к ценностям здорового образа жизни созданы «Уголки здоровья», оснащенные оборудованием для двигательной активности детей, профилактики плоскостопия и нарушений опорно-двигательного аппарата, наглядно-демонстрационным материалом, книгами, дидактическими играми, материалами по формированию у дошкольников ЗОЖ и ОБЖ, картотеками подвижных игр, динамических гимнастик, гимнастик для глаз, пальчиковых игр и т.д.

В экспериментальных центрах  находится все необходимое оборудование для проведения экспериментов: барельефы глаз, протезы зубов, фонендоскоп, микроскоп, пипетки, колбы, зеркала, проволока, деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши, воздушные шары и др.

В  центрах по противопожарной  и дорожной безопасности находятся макеты улиц, противопожарного щита, дидактические игры, иллюстрированный материал, фотоальбомы, плакаты, художественная литература по данной теме, наборы для проведения сюжетно-ролевых игр.

В ДОУ разработаны перспективные планы работы на год по формированию дошкольников основ ЗОЖ, противопожарной и дорожной безопасности на все возрастные группы.

ПЕРЕЧЕНЬ И ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| № п/п | Участники инновационной деятельности | Должность, категория | Функциональные обязанности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анашкина Татьяна Михайловна | заведующий МДОУ | общее руководство, контроль |
| 2 | Лешукова Светлана Николаевна | старший воспитатель, высшая категория | разработка программы, контроль |
| 3 | Арыкова Кристина Анатольевна | инструктор по физической культуре, певая категория | разработка программы |
| 4 | Ефименнко Людмила Александровна | воспитатель, первая категория | разработка программы |
| 5 | Прокопчик Оксана Викторовна | воспитатель, высшая категория | разработка программы |
| 6 | Хабибулина Анастасия Сунгатовна | медицинская сестра | исполнитель инновационной деятельности |
| 7 | Коллектив МДОУ | педагоги, младшие воспитатели | исполнители инновационной деятельности |
| 8 | Воспитанники от 3 до 7 лет |  | участники инновационной деятельности |
| 9 | Законные представители воспитанников (родители) дошкольных групп |  | участники инновационной деятельности |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| № п/п | Содержание работы | Результат деятельности | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап (2017-2018 у. г.) |  |  |  |  |
| 1 | Собрание коллектива с целью ориентации на развитие, совершенствование профессиональной деятельности, а также определения стартового уровня профессионально-педагогической компетентности педагогов, состояния их готовности к инновационной деятельности, диагностирования затруднений педагогов | - создание творческой группы (протокол собрания, приказ по МДОУ); - создание условий для индивидуального и коллективного образования по вопросам инновационной деятельности; - аналитическая справка по проведенной диагностике | август 2017 | заведующая, старший воспитатель |
| 2 | Анализ материально-технического оснащения ДОУ для реализации программы инновационной деятельности | аналитическая справка по оценке существующего материально-технического обеспечения | август 2017г | заведующая, старший воспитатель завхоз |
| 3 | Организация работы по наращиванию материальной базы для работы по здоровьесбережению | -составление перечня оборудования необходимого для работы по теме | август 2017 | заведующая, педагоги |
| 4 | Разработка локальных актов по вопросам здоровьесбережения | - положение о творческой группе и т.д. | сентябрь | заведующая |
| 5 | Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ по защите здоровья детей | - инструктажи по ОТ | сентябрь 2017 | заведующая |
| 6 | Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, ознакомление с современными научными разработками, статьями по вопросам формирования и воспитания культуры здорового образа жизни дошкольников, а также опыта организации оздоровления воспитанников в условиях организованного коллектива | - создание банка нормативно-правовых документов; - составление списка научно-методической литературы; - обзор опыта других дошкольных учреждений для реализации инновационной деятельности | сентябрь 2017 | заведующая, старший воспитатель |
| 7 | Проведение здоровьесберегающего компонента через все виды деятельности детей | - скорректированные комплексно-тематические, перспективные и календарные планы | сентябрь 2017 | старший воспитатель, творческая группа |
| 8 | Информирование родителей об инновационной деятельности, выявление уровней знаний в вопросах здоровьесбережения | - подготовка информационных материалов; - составление протоколов родительских собраний; - подбор диагностического инструментария (анкет, опросников) | октябрь 2017 | заведующая, старший воспитатель, педагоги |
| 9 | Подбор диагностического инструментария, мониторинг состояния всех аспектов здоровья детей | -аналитическая справка | ноябрь 2017 | старший воспитатель, медицинская сестра, педагоги |
| 10 | Обоснование и внедрение основных направлений медико-педагогической работы, основанных на идее интеграции деятельности всего персонала ДОУ, родителей воспитанников и социальных партнеров, пропагандирующих ЗОЖ | - составление плана работы; - подписание договоров о сотрудничестве | ноябрь 2017 | заведующая, старший воспитатель |
| 11 | Создание средств визуальной информации по вопросам ЗОЖ | - оформление информационных стендов | декабрь 2017 | старший воспитатель, педагоги |
| 12 | Разработка плана работы: - блок «Работа с педагогами»; - блок «Медицинский» - блок «Образовательная деятельность с детьми»; - блок «Сотрудничество с семьями воспитанников»; - блок «Социальное партнерство» | - перспективные планы работы старшего воспитателя медицинской сестры, воспитателей, специалистов | январь-май 2018 | старший воспитатель, медицинская сестра, творческая группа |
| 13 |  |  |  |  |
| Практический этап (2018-2019 у.г.) |  |  |  |  |
|  | Наращивание материальной базы для работы по здоровьесбережению | приведение оснащения образовательного пространства ДОУ в соответствие требованиям ФГОС ДО | в течение всего периода | заведующая, старший воспитатель, педагоги |
|  | Ведение страницы «Инновационная деятельность в ДОО» на официальном Интернет-сайте МДОУ | Информационные материалы по теме | в течение всего периода | заведующая, старший воспитатель |
|  | Создание средств визуальной информации по вопросам ЗОЖ | - оформление информационных стендов; - создание брошюр, буклетов; презентации - оформление фото-выставок, выставок - выпуск газеты «Здоровый малыш» | в течение всего периода | старший воспитатель, педагоги |
|  | Разработка и реализация долгосрочного проекта «Азбука здоровья» | проект | сентябрь 2018г.- август 2019г. | старший воспитатель |
|  | Разработка и реализация подпроектов | проект в рамках «Неделя здоровья» | третья неделя каждого месяца сентябрь 2018г.- август 2019г. | педагоги, специалисты |
|  | Взаимодействие социальными партнерами | участие в совместных мероприятиях по плану взаимодействия | в течение всего периода | заведующая, старший воспитатель |
|  | Организация и проведение мероприятий по вопросам здоровьесбережения | - создание банка материалов педсоветов, семинаров, мастер-классов, консультации | в течение всего периода | старший воспитатель |
|  | Разработка и реализация методических материалов по теме инновационной деятельности | - конспекты НОД, сценарии, методические рекомендации, консультации и т.д. | в течение всего периода | старший воспитатель, педагоги |
|  | Организация и проведение конкурсов, акций для всех участников инновационной деятельности | - разработка положений; - подготовка необходимого материала | 1 раз в квартал | старший воспитатель |
|  | Организация и проведение мероприятий с родителями по вопросам здоровьесбережения | - проведение родительских собраний, мастер-классов, семинаров и т.д. | 1 раз в квартал | старший воспитатель |
|  | Проведение Дня открытых дверей, НОД по формированию ЗОЖ и ОБЖ | - план мероприятия; - конспекты НОД | 2 раза в год | старший воспитатель |
|  | Публикации практического материала в СМИ, на сайтах ДОУ, МОУ «ИМЦ Тисульского района» | - статьи, методические разработки | в течение всего периода | заведующая, старший воспитатель, |
|  | Контроль процесса здоровьесбережения в ДОУ | заполнение карт контроля, анализ деятельности | в течение всего периода | заведующая, старший воспитатель, медицинская сестра |
|  | Участие в работе районных, областных конференциях, семинарах | получение сертификата | постоянно | старший воспитатель |
|  | Проведение диагностики с воспитанниками ДОУ по выявлению знаний о ЗОЖ, мониторинг состояния всех аспектов здоровья детей | -аналитическая справка | октябрь 2018, апрель 2019 | старший воспитатель, медицинская сестра, педагоги |
|  | Информирование педагогического сообщества, общественности об опыте работы РИП | - выступление на МО, ТМ, конференциях, семинарах и т.д. | в течение всего периода | старший воспитатель |
| Аналитический этап (2019-2020 у.г.) |  |  |  |  |
|  | Итоговая диагностика воспитанников по вопросам ЗОЖ | -аналитическая справка по итогам диагностики | октябрь 2019 | старший воспитатель, педагоги |
|  | Мониторинг состояния всех аспектов здоровья детей | -аналитическая справка | ноябрь 2019 | медицинская сестра |
|  | Анализ работы РИП | -аналитическая справка | декабрь 2019 март 2020 | старший воспитатель |
|  | Представление модели развивающей педагогики оздоровления | - создание модели | апрель-май 2017 | старший воспитатель, творческая группа |

-

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № | Показатели | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повышение качества образовательного процесса по вопросам формирования и воспитания культуры здорового образа жизни дошкольников | Уровень компетентности педагогов (%) |
|  |  | Уровень удовлетворенности педагогов своей работой (%) |
|  |  | % педагогов, имеющий обобщенный опыт работы |
| 2. | Состояние психофизического здоровья воспитанников | Индекс здоровья |
|  |  | Среднее количество дней, пропущенных по болезни одним воспитанником за год |
|  |  | % часто болеющих детей. |
|  |  | % прироста физических качеств |
| 3. | Повышение степени удовлетворения социальных запросов родителей. | Уровень удовлетворенности родителей здоровьесберегающей деятельностью в ДОУ (%) |
| 4 | Степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный процесс. | Доля родителей принимающих участие в зздоровьесберегающих мероприятиях (%) |

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- создание модели работы  по повышению эффективности здоровьесберегающего процесса в ДОУ

- повышение эффективности здоровьесберегающего процесса в МДОУ;

- повышение уровня педагогов в овладении современными образовательными технологиями;

- снижение уровня заболевания воспитанников;

- обновление РППС в соответствии с ФГОС ДО, нормами СанПиН и пожарной безопасности до возможного максимума;

- повышение у родителей мотивации к совместной с образовательным учреждением здоровьесберегающей деятельности и использованию эффективных форм здоровьесбережения в семье.

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- проведение открытых занятий, мастер-классов, представление опыта на педагогическом совете и РМО, зашита проектов, организация выставки, участие в конкурсах различного уровня;

- публикация статей и методических разработок в сборниках научно-практических конференций, Российской периодической печати, на личных сайтах, а  также сайтах  МДОУ и  МОУ «ИМЦ Тисульского района».

ПЕРЕЧЕНЬ  НОРМАТИВНЫХ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, НАУЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р).

2. Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.07.2012г. № 761.

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013г., № 30384)).

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013г., № 28564).

4. Основная образовательная программа Тисульского детского сада №1 «Колосок».

5. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: Мозаика-синтез, 2016.

6. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: Мозаика-синтез, 2010.

7.  Парциальная программа «Основы физического воспитания в дошкольном детстве». И.А. Винер-Усманова, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова. Москва, 2014.

8. Парциальная программа для детей дошкольного возраста «Йога для детей». Т.А. Иванова, СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015;

9. Игровой стретчинг. Назарова,  - Спб.: «Типография ОФТ», 2005.

10. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. Аверина  И.Е., -М: Айрис – пресс, 2005.

11. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Пензулаева Л.И., - М.: Мозаика – Синтез, 2012.

12. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Пензулаева  Л.И., - М.: Мозаика-синтез, 2014.

13. Физкультурные занятия в детском саду. Пензулаева  Л.И., - М.: Мозаика-синтез, 2011.

14. Оздоровительная гимнастика. Пензулаева  Л.И., - М.: Мозаика-синтез, 2010.

15. Азбука физкультминуток для дошкольников. Ковалько В.И., -М.:ВАКО, 2005.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асташина М.П. Современные подходы к физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников: Учеб.-метод. пособие / М.П.Асташина. – Омск, 2012.

2. Антонов Ю.Е., Иванова Е.Ю. Основные положения программы «Здоровый дошкольник»// Ж. «Обруч», 1996, № 1.

3. Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. Здоровый дошкольник Социально-оздоровительная технология XXI века. М., 2013.

4.  Воротникина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. – М.: Энас, 2006.

5. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: методическое пособие. -М.: ТЦ Сфера, 2007.

6.  Голубева Л. Роль семьи и детского сада в формировании здоровья детей. //Дошкольное воспитание. – 2001. - № 1.

7. Голицына Н.С., Шумова И.М.  Воспитание основ здорового образа жизни у малышей, М., 2007.

8. Деркунская В.А. Диагностика здоровья дошкольников, М., 2006.

9. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ / Под ред. З.И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2013.

10. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья – М., ТЦ Сфера, 2007.

11. Кудрявцева В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. – М.: Линка – Пресс, 2000.

12. Кузнецова М.Н.Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в дошкольных образовательных учреждениях: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2002.

13. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. М., 2007.

14. Марченко Т.К., Змановский Ю.Ф. Воспитательно-оздоровительная работа в дошкольных учреждениях. М., 2008.

15. Оверчук Т.И. Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных

16. Орел В.И., Агаджанова. С.Н. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях. СПб.: Детство – Пресс, 2008.

17. Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система ДОУ. Волгоград «Учитель», 2009.

Чумаков Б.Н. Валеология. – М.: Педагогическое общество России, 1991. – С. 24